## Sheet1
工程项目进度表
序号 | 项目名称 | 开始时间 | 计划周期/天 | 完成时间 | 负责人 | 完成情况
1 | 前期工作 | 2020-06-01 | 7 | 2020-06-08 | 陈桦 | 已完成
2 | 地质勘探 | 2020-06-04 | 5 | 2020-06-09 | 陈桦 | 已完成
3 | 工程设计 | 2020-06-07 | 10 | 2020-06-17 | 陈桦 | 已完成
4 | 土木建设 | 2020-06-10 | 18 | 2020-06-28 | 陈桦 | 未完成
5 | 设施完善 | 2020-06-13 | 20 | 2020-07-03 | 陈桦 | 已完成
6 | 招商筹备 | 2020-06-16 | 20 | 2020-07-06 | 陈桦 | 已完成
7 | 招商介绍 | 2020-06-19 | 30 | 2020-07-19 | 陈桦 | 已完成
8 | 商户入住 | 2020-06-22 | 45 | 2020-08-06 | 陈桦 | 已完成
9 | 项目庆典 | 2020-06-25 | 7 | 2020-07-02 | 陈桦 | 未完成
Formulas:
完成时间 = [开始时间]+[计划周期/天]